附件1

“肝胆相照成善远程”肝病援助公益基金

项目说明书

一、项目目的

为基层肝病（肝癌、肝硬化、肝纤维化、甲肝、乙肝、丙肝、各种疑难肝病等）患者提供肝病医疗援助。

二、主办单位

中国肝炎防治基金会

三、支持单位

北京亚太联盟医院管理有限公司

四、援助条件

同时满足以下条件者，可接受本项目的医疗费用援助。

（一）病毒性肝炎、肝癌、肝硬化、肝纤维化等肝病患者。

（二）在项目医院门诊、急诊或住院接受诊断治疗。

（三）经确认，项目期间发生的肝病的诊疗费用。

（四）全年诊疗费用不低于1.5万元。

（五）援助费用仅限患者本人。

（六）项目期间未接受过本项目援助。

五、项目经费

人民币1100万元整，其中项目执行费用1000万元，管理费用100万元。

六、执行时间

2016年3月-2021年3月。

七、实施方案

（一）患者援助

1. 援助计划

通过100家传染病专科医院和/或二等甲级以上综合医院捐赠每年向肝病患者提供不少于人民币150万元的肝病医疗援助，持续5年，共计1000万元用于支持医院为当地基层肝病患者进行肝病医疗援助工作和基层医生培训工作。在项目医院设立“肝胆相照成善远程”肝病援助基金办公室（以下简称“基金办公室”）。基层肝病患者在项目医院诊断和治疗肝病医疗费全年累计达到人民币1.5万元，可向基金办公室申请肝病援助基金，工作人员审核确认后，经中国肝炎防治基金会批准，每季度在其就诊的项目医院基金办公室为患者发放援助基金。

2.援助标准

按照患者诊疗费用的10%提供援助，每人最高不超过人民币2000元。

3.患者申请程序

基层肝病患者须持中国肝炎防治基金会指定的传染病专科医院或二等甲级以上综合医院肝病科疾病诊断证明书和医保卡到该院“肝胆相照成善远程”肝病援助基金办公室申请，经工作人员核实身份后，经中国肝炎防治基金会批准，为患者开具“肝病援助基金领取确认书”。

4.患者报销程序

已领取“肝胆相照成善远程”肝病援助基金办公室开具的“肝病援助基金领取确认书”的肝病患者，须持指定医院就诊医疗费用结算清单，到指定医院“肝胆相照成善远程”肝病援助基金办公室，按实际医疗费用10%的援助标准领取肝病援助基金。

（二）医生培训计划

为帮扶基层医院传染病专科建设，培养专科业务骨干，将定期组织短期（10-20天）专业培训班，5年内为至少100家基地医院的传染病专科医生进行专业培训。每年举办两期（5月和10月），每期拟定在项目启动地区集中组织15-20名医生进行专业培训。（按华北、华东、华南、东北、西北、西南等划分区域。）

申请培训的医生需符合下述要求：

1.传染病专科或公立二等甲级以上综合医院的肝病科医生；

2.主治医师及以上职称；

3.在肝病科或感染科工作至少5年；

由中国肝炎防治基金会对申请的医生进行资格审核，审核通过后方可参加培训。培训专家由北京亚太联盟医院管理有限公司负责组织协调。

（三）宣传活动

为弘扬中国肝炎防治基金会“扶贫济困”的中华美德，扩大社会影响力，体现基金会为广大基层肝病患者给予的社会关怀与温暖，项目将举办大型启动会（2016年3月），同时，在项目执行期间每年举办年度工作会议，表彰和宣传项目中涌现的好人好事，总结交流工作经验，推动我国肝炎防治事业的蓬勃发展，为广大肝病患者造福，传承“爱的希望”。